## インフレスライド
受注者 |  | 多摩市
【工事主管課】
（様式１－１、１－２、 （様式４（誓約書）ほか）
【工事主管課】
（様式２）
※工事主管課は、出来形数量の確認を請求日から14日以内に行います。
（様式３－１）
【工事主管課】
※スライド額協議開始日の翌日から起算して14日以内に協議によりスライド額を決定します。 （協議が整わない場合は、工事主管課がスライド額を決定し、通知します。 （様式３－３）
【工事主管課】
（様式３－２）
【総務契約課】 ※スライド額が決定したら原則として速やかに契約変更を行います。
インフレスライド・全体スライドの手続フロー
受領
請求
（工期末の２ヶ月前まで）
開始日の
通知を受領
スライド額協議
開始日の設定
基準日時点の出来形数量の確認
↓
残工事量算出等
↓
スライド額（案）の算出
協議書
送付
協議書
受領
承諾書
送付
承諾書
受領
総務契約課にてスライド額に係る
契約変更手続き